Приложение № 2

к распоряжению Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

от 08.09.2025 № 1538/46/36

План работы городской пилотной площадки

«Методическая служба в дошкольных образовательных организациях» на 2025-2026 учебный год

Цель: повышение качества образования и создание комплекса условий для профессионального роста педагогических работников ДОО через организацию работы городской пилотной площадки «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях».

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2026

Количество участников: 30 ДОО

Результат: методические рекомендации по созданию и функционированию методической службы в ДОО (информационный ресурс «виртуальный методический кабинет»)

Задачи; Мероприятия; Даты; Результат; Ответственный. Разработка системы методического сопровождения педагогов ДОО; Методическая мастерская для педагогов города «Путеводитель по профессиональному совершенствованию педагога ДОУ»; ноябрь, 2025; Методические рекомендации организации методического сопровождения профессионального развития с учетом профессиональных дефицитов современных педагогов ДОО; МАДОУ - детский сад № 222. Семинар-практикум для педагогов города «Поддержка профессионального роста и развитие педагогических компетенций начинающих педагогов сферы дошкольного образования детей»; январь, 2026; МАДОУ - детский сад № 53. Проблемный семинар для педагогов города «Методическое сопровождение самообразования педагогов ДОО: индивидуальные маршруты профессионального роста»; февраль, 2026; МАДОУ - детский сад № 571. Методический практикум для педагогов города «Возможности использования цифровых инструментов (нейросетей) в организации воспитательной деятельности ДОО и просвещении современных родителей»; март, 2026; МАДОУ - детский сад № 45. Семинар «Современный методический кабинет ДОУ: эффективное пространство для педагогической практики и профессионального роста»; апрель, 2026; МАДОУ - детский сад № 80. Подведение предварительных итогов работы ГПП; Итоговое мероприятие для педагогов города «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях. Презентация виртуального методического кабинета». Цель: подведение итогов работы ГПП «Методическая служба в дошкольных образовательных организациях». Презентация разработанных по теме ГПП материалов дошкольными образовательными организациями.; май, 2026; Аналитическая справка по результатам работы; Меньщикова О.Ю., МАДОУ - детский сад № 192, МАДОУ - детский сад № 222, научный руководитель.

План работы городской пилотной площадки

«Территория безопасного детства: формирование навыков выживания в чрезвычайных ситуациях у детей»

на 2025-2026 учебный год

Цель: создания условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через организацию работы городской пилотной площадки «Территория безопасного детства: формирование навыков выживания в чрезвычайных ситуациях у детей»

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2027

Количество участников: 18 ДОО Академического района

Результат: методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность курса «Технология спасения жизни», построенного на основе парциальной образовательной программы «Безопасный Я в безопасном мире».

| Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап практический |  |  |  |  |
| Формирование безопасного поведения детей дошкольного возраста в ДОО и семье в процессе реализации курса «Технология спасения жизни» | Образовательный тур в ДОО г. Челябинска «Реализация Технологии Спасения Жизни в ДОО» | октябрь, 2025 | Методические рекомендации (чек-листы) для педагогов по формированию безопасного поведения детей дошкольного возраста в ДОО и семье в процессе реализации курса «Технология спасения жизни» | Научный руководитель Емельянова И.Е., руководители ДОО, участники ГПП |
|  | Мастер - класс "Игры по безопасности для дошкольников" | октябрь, 2025 |  | МАДОУ – детский сад № 43 |
|  | Мастер-класс для воспитателей «Использование кейс-технологии при формировании у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности» | ноябрь, 2025 |  | МАДОУ – детский сад № 119, МАДОУ – детский сад № 126 |
|  | Кейс-стади "Цена ошибки: анализируем ситуации, совершенствуем мастерство" | январь, 2026 |  | МБДОУ – детский сад № 19, МАДОУ – детский сад № 151 |
|  | Презентация проекта для детей дошкольного возраста «Живая нить: Проект безопасности вместе с семьей» | март, 2026 |  | МБДОУ – детский сад № 23 |
|  | Мастер-класс для родителей дошкольников «Азбука спасения: становимся смелее и осторожнее вместе с семьей» | апрель, 2026 |  | МАДОУ – детский сад № 45 |
| Этап аналитический |  |  |  |  |
| Подведение предварительных итогов работы ГПП | Итоговое мероприятие. Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями | июнь, 2026 | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы ГПП на следующий образовательный период (2026-2027 уч. год) | Научный руководитель Емельянова И.Е., МАДОУ – детский сад № 38, МБОУ-СОШ № 25 |